EEST Nº 2

Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 2 “Educación y Trabajo”

ESTIMACIÓN DE ESFUERZO - PUNTOS DE CASO DE USO (UCP)

Sistema de registro automático de asistencia escolar

Tótems NFC · App Multiplataforma · EEST N°2 · Mar del Plata

Técnico en Programación - 7°2ª

| Versión | 0.5 |
| --- | --- |
| Fecha | Julio 2026 |
| Estado | Estimación de tamaño funcional |
| Método | Karner (1993), refinado por Schneider & Winters |
| Insumos | Casos de Uso Fully Dressed v1.7 (base de cálculo re-verificada — ver §2.2) · 20 diagramas de secuencia (Fase 1) + 1 adicional por detección de tardanza, sin impacto en el tamaño (ver §3.2) · Clases Candidatas v0.3 · Análisis MoSCoW v0.1, alcance subconjunto alpha (ver §5) |

## Historial de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Junio 2026 | Versión inicial: cálculo canónico de Karner sobre los 19 CU (UUAW 20; UUCW 205; TCF 1,11; ECF 0,98; UCP 244,76; esfuerzo 4.895 h), con el recálculo del 2026-06-17 (T4 de 4 a 5; E6 de 3 a 4; UCP de 257,40 a 244,76) y la detección de tardanza del 2026-06-20 ya incorporados. Alcance alpha de 11 CU (149,03 UCP; 2.981 h). (Descripción reconstruida desde la copia de v0.1 del repositorio.) | Grupo Prácticas |
| 0.2 | Junio 2026 | Incorporación de los refinamientos propios del grupo como sección aparte (6): U-1 (ECF individualizado por caso de uso), U-2 (ajuste de esfuerzo por arquitectura) y U-3 (matriz de control de acceso por actor), rotulados como fuera del método estándar de Karner; totales informativos 247,09 UCP y 4.723 h. (Descripción reconstruida a partir de las notas del documento; la copia de v0.2 no está en el repositorio.) | Grupo Prácticas |
| 0.3 | Junio 2026 | Unificación de los refinamientos U-1/U-2/U-3 dentro de las secciones 2.1/2.5/2.7 (extensión del grupo, rotulada como fuera de Karner). Sin cambios en los valores numéricos. Normalización del sinónimo «fichaje» a «registro de presencia» en los insumos descriptivos del cálculo (sin impacto en los valores). Aclaración de que las versiones de los insumos (Casos v1.3.6, Clases v0.1) son la procedencia del cálculo, no las vigentes (Casos v1.5, Clases v0.3); sin impacto en los valores (C-8). | Grupo Prácticas |
| 0.4 | Julio 2026 | Recálculo explícito: integración de las extensiones U-1/U-2/U-3 al cálculo como «UCP extendido con baseline Karner preservado» (nueva sección 2.8). El cálculo canónico de Karner (244,76 UCP; 4.895 h) se conserva como baseline comparable; la estimación oficial pasa a ser el UCP extendido: 247,09 UCP; 4.942 h sin factor de arquitectura; 4.723 h de esfuerzo con factor de arquitectura. U-3 se integra como insumo cualitativo, sin ponderación numérica (fundamento en 2.1.1). Re-verificación del conteo de transacciones contra Casos v1.7: CU-16 pasa de 6 a 7 transacciones, sin cambio de clase ni de valores. Vista extendida del alcance alpha: 150,36 UCP; 2.853 h (secciones 5.2 y 5.3). Congelamiento final confirmado el 2026-07-03: el Análisis de Robustez v0.1 verificó la estructura de los 19 CU sin alterar pasos ni clasificaciones; los valores previos quedan trazados en este historial. Historial de revisiones normalizado a tabla propia (antes, filas «Cambios» en el cuadro de portada). | Grupo Prácticas |
| 0.5 | Julio 2026 | Alineación del alcance alpha con el Análisis MoSCoW v0.1: se incorpora CU-10 (marcar inasistencia como falta no computable; Must por exactitud del RITE, RF-17) al subconjunto alpha, que pasa de 11 a 12 CU y cubre así los nueve Must de la priorización. Recálculo de la sección 5: UUCW alpha 120 ->130; UUCP alpha 137 ->147; UCP alpha 149,03 ->159,91 (esfuerzo 2.981 ->3.198 h); vista extendida 150,36 ->161,24 UCP (esfuerzo 2.853 ->3.071 h). El alcance sigue entrando en la ventana de 4 meses (holgura práctica ≈ 162 h baseline / ≈ 289 h extendida; sección 5.3). Sin cambios en la estimación de los 19 CU (números congelados el 2026-07-03) ni en TCF/ECF. | Grupo Prácticas |

# Índice de Contenidos

Índice de Contenidos

1. Introducción y método	1

1.1. Convención de conteo de transacciones	1

2. Paso a Paso	2

2.1. Paso 1 - Peso de los actores sin ajustar (UUAW)	2

2.1.1. Matriz de control de acceso por actor (U-3), integrada al UCP extendido (sección 2.8)	2-4

2.2. Paso 2 - Peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW)	4

2.3. Paso 3 - Puntos de caso de uso sin ajustar (UUCP)	5

2.4. Paso 4 - Factor de Complejidad Técnica (TCF)	5

2.5. Paso 5 - Factor de Entorno (ECF)	5-6

2.5.1. ECF individualizado por caso de uso (U-1), integrado al UCP extendido (sección 2.8)	6

2.6. Paso 6 - Puntos de caso de uso (UCP)	6

2.7. Paso 7 - Esfuerzo estimado	6-7

2.7.1. Factor de conversión a persona-mes - dos escenarios	7-8

2.7.2. Ajuste de esfuerzo por arquitectura (U-2), integrado al UCP extendido (sección 2.8)	8

2.8. UCP extendido con baseline Karner preservado: integración de U-1/U-2/U-3 (recálculo v0.4)	9

3. Conclusiones	10

3.1. Viabilidad	10

3.2. Observaciones y deuda técnica	10

4. Resumen para el equipo de proyecto	11

5. Alcance objetivo - versión alpha/beta para 4 meses	12

5.1. Subconjunto seleccionado (12 CU)	12

5.2. Recálculo para el subconjunto alpha	12

5.3. Verificación de encaje en 4 meses	13

# 1. Introducción y método

Este documento calcula los Puntos de Caso de Uso (Use Case Points, UCP) del sistema, como estimación temprana del esfuerzo de construcción. El método, propuesto por Gustav Karner (1993) y refinado por Schneider & Winters, deriva una medida de tamaño funcional a partir de los actores y casos de uso del sistema, ajustada por la complejidad técnica (TCF) y por las condiciones del entorno y del equipo (ECF). Desde la v0.4 el documento define además un UCP extendido, que integra al cálculo tres extensiones propias del grupo (matriz de control de acceso, ECF individualizado por caso de uso y ajuste de esfuerzo por arquitectura; secciones 2.1.1, 2.5.1, 2.7.2 y 2.8), conservando el cálculo canónico de Karner como baseline visible y reproducible.

Insumos: Casos de Uso Fully Dressed (19 CU, escenarios principales y extensiones) y los 20 diagramas de secuencia de la Fase 1, que permiten evaluar la complejidad transaccional de cada CU; Clases Candidatas v0.1 para la naturaleza de los actores.

Fórmula global: UCP = (UUAW + UUCW) × TCF × ECF.

La fórmula dice que los Puntos de Caso de Uso (UCP) se obtienen sumando primero dos pesos sin ajustar (el de los actores (UUAW) y el de los casos de uso (UUCW)) y multiplicando esa suma por dos factores de corrección, uno técnico (TCF) y otro de entorno (ECF).

El peso de cada actor y de cada caso de uso se calcula clasificándolos según su complejidad y asignándoles un valor fijo de la escala de Karner, que luego se pondera por la cantidad de actores o casos de uso de cada categoría. Para los actores, la clasificación depende del tipo de interacción: un actor Simple es otro sistema con una API definida (peso 1), un actor Medio es otro sistema que se comunica mediante un protocolo, o una persona que interactúa mediante una interfaz textual (peso 2), y un actor Complejo es una persona que interactúa mediante una interfaz gráfica (peso 3); el Peso de los Actores sin Ajustar (UUAW) resulta de sumar, para cada actor, la cantidad de actores de cada tipo multiplicada por su peso correspondiente. Para los casos de uso, la clasificación depende de la cantidad de transacciones de su Escenario Principal de Éxito -entendiendo por transacción un conjunto atómico de actividades compuesto por un estímulo del actor y la respuesta del sistema-: un caso de uso Simple tiene hasta 3 transacciones (peso 5), uno Medio tiene entre 4 y 7 (peso 10), y uno Complejo tiene 8 o más (peso 15); el Peso de los Casos de Uso sin Ajustar (UUCW) resulta de sumar, de igual forma, la cantidad de casos de uso de cada categoría multiplicada por su peso.

## 1.1. Convención de conteo de transacciones

Una transacción es un conjunto atómico de actividades (un estímulo del actor y la respuesta del sistema). Para este cálculo se adopta una regla de conteo explícita y uniforme: el número de transacciones de un CU es la cantidad de pasos de su Escenario Principal de Éxito, tomado del documento de Casos de Uso. Las extensiones y flujos alternativos no se cuentan para la clasificación (criterio estándar de Karner), aunque sí informan los factores técnicos. Umbrales de clasificación: Simple ≤ 3 transacciones (5 pts), Medio 4–7 (10 pts), Complejo ≥ 8 (15 pts).

# 2. Paso a Paso

## 2.1. Paso 1 - Peso de los actores sin ajustar (UUAW)

Criterio de Karner: actor Simple = otro sistema con API definida (1); Medio = otro sistema mediante un protocolo, o persona vía interfaz textual (2); Complejo = persona vía interfaz gráfica (3).

| Actor | Tipo de interacción | Clasificación | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| Tótem | Sistema (no humano): firmware ESP32 que se comunica con el sistema central por protocolo de red (HTTPS/JSON), con cola offline, sincronización FIFO y acuses. | Medio | 2 |
| Alumno | Persona: registro por NFC/teclado en el tótem y consulta de historial por interfaz gráfica (app multiplataforma). | Complejo | 3 |
| Preceptor | Persona: gestión de asistencia por interfaz gráfica (panel, correcciones, vinculaciones). | Complejo | 3 |
| Profesor | Persona: libro de aula, planilla y notificaciones por interfaz gráfica. | Complejo | 3 |
| Familia | Persona: consulta de historial por interfaz gráfica y recepción de notificaciones (Email/WhatsApp). | Complejo | 3 |
| Administrador técnico | Persona: supervisión y cierre de ciclo por interfaz gráfica, además de operación física del hardware. | Complejo | 3 |
| Dirección | Persona: reportes y estadísticas institucionales por interfaz gráfica. | Complejo | 3 |

UUAW = 1×2 (Medio) + 6×3 (Complejo) = 20

## 2.1.1. Matriz de control de acceso por actor (U-3), integrada al UCP extendido (sección 2.8)

Extensión propia del grupo respecto del método estándar de Karner, integrada al UCP extendido de la sección 2.8. Decisión de ponderación: la matriz NO aporta peso numérico al UAW/UUCW: hacerlo duplicaría complejidad ya contada, porque la clasificación de actores de Karner (2.1) ya captura el tipo de interacción y la complejidad de autorización está absorbida por T11 (seguridad/RBAC, en su valor máximo 5). Su rol en el cálculo es cualitativo: valida la clasificación de cada actor, delimita el alcance del RBAC que fundamenta T11 = 5 y sirve de insumo de trazabilidad para los CU de gestión.

Leyendas

· L = lectura

· E = escritura (alta/modificación)

· X = ejecución (operación/acción)

· — = sin acceso.

Sujetos

· Al = Alumno

· Fa = Familia

· Pr = Profesor

· Pc = Preceptor

· Di = Dirección

· Ad = Administrador técnico

· Tó = Tótem

· Sis = Procesos del sistema (RITE, notificaciones, sync, validación).

| Recurso | Al | Fa | Pr | Pc | Di | Ad | Tó | Sis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evento / Registro de presencia | L¹ | L² | L³ | L·E | L⁴ | L⁴ | E·X | E·X |
| Panel de asistencia (tiempo real) | — | — | — | L·X | L | — | — | X |
| Planilla del Profesor | — | — | L³ | L | L⁴ | — | — | E |
| Libro de aula | — | — | L·E⁵ | L | L | — | — | — |
| Historial del alumno | L¹ | L² | L³ | L | L⁴ | — | — | X |
| Notificaciones a la familia | — | L | — | X⁶ | — | — | — | X |
| Reportes / estadísticas institucionales | — | — | — | L·X⁷ | L·X | L | — | X |
| Whitelist (entradas permanentes) | — | — | — | — | — | E·X | L | L |
| Whitelist (entradas temporales) | — | — | — | E·X | — | X⁸ | L | L |
| Configuración / estado de tótems | — | — | — | — | L⁹ | E·X | L | L |
| Usuarios y roles | — | — | — | — | — | E·X | — | L |
| Log de auditoría (asistencia) | — | — | — | L | L | L | — | E¹⁰ |
| Auditoría operativa | — | — | — | — | L | L·X | — | E |
| RITE | L¹ | L² | L³ | L·E¹¹ | L | — | — | X |
| Dataset de validación local | — | — | — | — | — | L | L·X | E·X |
| Vínculo SUBE (UID NFC hasheado↔legal) | — | — | — | E·X | — | — | X | E |
| Registro de retiro anticipado | — | L | — | E·X | L | — | — | X |
| Registro de falta no computable | — | — | — | E·X | L | — | — | X |
| Calendario / feriados · motivos de suspensión | — | — | — | — | E·X | E·X | — | L |
| Ciclo lectivo / período académico | — | — | — | — | X¹² | X | — | X |

Aclaraciones:

- Alumno: solo a sus propios datos.

- Familia: solo del alumno vinculado.

- Profesor: solo a su propio curso.

- Dirección/Admin: vista agregada o de soporte.

- Profesor: escritura solo para la fecha actual.

- Preceptor dispara la notificación inmediata de retiro.

- Exportación Excel/PDF desde Fase 1.

- Admin promueve temporal→permanente.

- Dirección decide cantidad/ubicación; ejecuta el Admin.

- Inmutable: el sistema asienta; nadie modifica ni borra.

- Preceptor: la falta no computable excluye del cálculo.

- Dirección autoriza el cierre; el Admin lo ejecuta.

## 2.2. Paso 2 - Peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW)

Clasificación de los 19 CU según las transacciones de su escenario principal.

| CU | Nombre | Transacc. | Clase | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Registrar presencia mediante tarjeta SUBE | 8 | Complejo | 15 |
| CU-02 | Registrar presencia mediante ingreso manual de DNI | 8 | Complejo | 15 |
| CU-03 | Operar el tótem en modo offline | 6 | Medio | 10 |
| CU-04 | Sincronizar registros pendientes (FIFO) | 7 | Medio | 10 |
| CU-05 | Encender o apagar el tótem mediante botón físico | 7 | Medio | 10 |
| CU-06 | Visualizar el panel de asistencia en tiempo real | 6 | Medio | 10 |
| CU-07 | Corregir manualmente un registro de asistencia | 7 | Medio | 10 |
| CU-08 | Vincular tarjeta SUBE con alumno | 6 | Medio | 10 |
| CU-09 | Registrar un retiro anticipado | 6 | Medio | 10 |
| CU-10 | Marcar una inasistencia como falta no computable | 4 | Medio | 10 |
| CU-11 | Completar el libro de aula diario | 6 | Medio | 10 |
| CU-12 | Consultar notificaciones de cambios sobre la planilla | 6 | Medio | 10 |
| CU-13 | Consultar la planilla de asistencia del propio curso | 5 | Medio | 10 |
| CU-14 | Consultar el historial de asistencia propio | 4 | Medio | 10 |
| CU-15 | Consultar el historial del hijo o tutelado | 4 | Medio | 10 |
| CU-16 | Recibir notificación automática de eventos relevantes | 7 | Medio | 10 |
| CU-17 | Revisar reportes y estadísticas institucionales | 5 | Medio | 10 |
| CU-18 | Supervisar el estado operativo de los tótems | 6 | Medio | 10 |
| CU-19 | Cerrar el ciclo lectivo e inicializar el siguiente | 9 | Complejo | 15 |

Distribución: Simple = 0 (×5), Medio = 16 (×10), Complejo = 3 (×15).

UUCW = 0×5 + 16×10 + 3×15 = 205

Observación: los tres CU complejos son CU-01 y CU-02 (registro de presencia, 8 pasos) y CU-19 (cierre de ciclo lectivo, 9 pasos), coherente con su rol crítico en el sistema.

Re-verificación v0.4 (contra Casos de Uso v1.7): el conteo de transacciones de los 19 escenarios principales fue contrastado paso a paso con la versión vigente del Fully Dressed. Única diferencia: CU-16 pasa de 6 a 7 transacciones (su escenario principal incorporó el paso de suspensión/reanudación de notificaciones por tótem offline). La clase no cambia (Medio, 4 a 7 transacciones, peso 10), por lo que el UUCW = 205 y todos los valores derivados permanecen idénticos.

## 2.3. Paso 3 - Puntos de caso de uso sin ajustar (UUCP)

UUCP = UUAW + UUCW = 20 + 205 = 225

## 2.4. Paso 4 - Factor de Complejidad Técnica (TCF)

Trece factores técnicos T1–T13, cada uno con un peso fijo y un valor de 0 (irrelevante) a 5 (esencial). TFactor = Σ(peso × valor); TCF = 0,60 + (0,01 × TFactor).

| Factor | Descripción | Peso | Valor | Peso × Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Arquitectura inherentemente distribuida: N tótems (ESP32) + servidor central + apps multiplataforma. | 2 | 5 | 10 |
| T2 | RNF exige confirmación de registro de presencia ≤ 2 s y panel en tiempo real ≤ 3 s. | 1 | 4 | 4 |
| T3 | Registro de presencia casi instantáneo y flujos eficientes por rol. | 1 | 4 | 4 |
| T4 | Cálculo de RITE, sincronización FIFO, detección de eventos relevantes con ventana de tolerancia y suspensión por offline, auto-escalada de alertas en dos niveles, jobs diarios de patrón sostenido / 3 inasistencias, cierre transaccional, hashing. | 1 | 5 | 5 |
| T5 | Servicios compartidos, pero la reutilización no es objetivo prioritario del proyecto. | 1 | 2 | 2 |
| T6 | Requiere instalación física y firmware en cada tótem; distribución de la app. | 0,5 | 2 | 1 |
| T7 | Usabilidad crítica: alumnos y familias sin formación técnica. | 0,5 | 4 | 2 |
| T8 | App Flutter multiplataforma (Android/iOS/escritorio/web). | 2 | 4 | 8 |
| T9 | Umbrales y listas administrables (motivos, whitelist, ventanas de tolerancia) configurables. | 1 | 3 | 3 |
| T10 | Múltiples tótems y usuarios simultáneos; actualización en tiempo real. | 1 | 4 | 4 |
| T11 | Hashing de UID/DNI, Ley 25.326, HTTPS, RBAC, auditoría inmutable, datos de menores. | 1 | 5 | 5 |
| T12 | Integración con canales externos (Email/WhatsApp). | 1 | 2 | 2 |
| T13 | Capacitación mínima; no se requieren instalaciones de entrenamiento. | 1 | 1 | 1 |

TFactor = 51  -> TCF = 0,60 + 0,01 × 51 = 1,11

Al cerrar las decisiones de diseño, el procesamiento se vuelve más complejo -auto-escalada de alertas en dos niveles con umbrales por severidad, suspensión de notificaciones por tótem offline y jobs diarios- por lo que T4 pasa de 4 a 5 (TFactor 50 ->51; TCF 1,10 ->1,11).

## 2.5. Paso 5 - Factor de Entorno (ECF)

Ocho factores E1–E8 con peso fijo (E7 y E8 con peso negativo) y valor de 0 a 5. EFactor = Σ(peso × valor); ECF = 1,40 + (−0,03 × EFactor).

| Factor | Descripción | Peso | Valor | Peso × Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Equipo estudiantil; metódico pero en aprendizaje del proceso formal. | 1,5 | 2 | 3 |
| E2 | Conocimiento directo del dominio (institución propia). | 0,5 | 3 | 1,5 |
| E3 | Formación en programación de 7° año; experiencia OO media. | 1 | 3 | 3 |
| E4 | Capacidad media. | 0,5 | 3 | 1,5 |
| E5 | Alta: proyecto integrador de fin de ciclo. | 1 | 4 | 4 |
| E6 | Relevamiento cerrado (5 entrevistas); los últimos puntos de diseño quedaron resueltos el 2026-06-17 (umbral de tardanza, comportamiento offline de notificaciones, auto-escalada de alertas). | 2 | 4 | 8 |
| E7 | Equipo de estudiantes con dedicación parcial. | -1 | 4 | -4 |
| E8 | Stack mixto Flutter/Dart + GO + ESP32/C++, dificultad media. | -1 | 3 | -3 |

EFactor = 14 -> ECF = 1,40 + (−0,03) × 14 = 0,98

Al cerrar los últimos pendientes de diseño, la estabilidad de requerimientos E6 pasa de 3 a 4 (EFactor 12 ->14). Esto reduce el ECF de 1,04 a 0,98 y, con él, el UCP. El conteo de factores de entorno desfavorables para la regla de productividad (sección 2.7) sigue siendo 2 (E1 < 3 y E7 > 3), de modo que el factor se mantiene en 20 h/UCP.

## 2.5.1. ECF individualizado por caso de uso (U-1), integrado al UCP extendido (sección 2.8)

Extensión deliberada del método de Karner (donde ECF/TCF son globales y el UCP no modela arquitectura), integrada desde la v0.4 al UCP extendido de la sección 2.8. Fundamento del apartamiento: el ECF global promedia condiciones de entorno que en este proyecto no son homogéneas entre casos de uso: la estabilidad de requerimientos (E6) y la dificultad del stack (E8) varían según el CU toque firmware ESP32, lógica de negocio del servidor o UI Flutter. Individualizar E6/E8 corrige esa pérdida de resolución sin alterar el resto del método. Se conserva la estimación canónica (244,76 UCP; 4.895 h) como baseline comparable.

De los 8 factores de entorno se mantienen globales del equipo los que no dependen del caso de uso (E1 familiaridad, E2 conocimiento del dominio, E3 experiencia OO, E4 capacidad, E5 motivación, E7 dedicación parcial). Se individualizan E6 (estabilidad de requerimientos, peso 2) y E8 (dificultad del stack, peso -1). Fórmula: ECF_CU = 1,40 - 0,03 × (9,0 + 2·E6 - E8); con E6=4 y E8=3 da 0,98, idéntico al ECF global vigente. Total con ECF por CU: 247,09 UCP (≈ 4.942 h). El detalle por caso de uso (E6, E8, ECF_CU y UCP_CU) se presenta en la tabla combinada de §2.7.2.

## 2.6. Paso 6 - Puntos de caso de uso (UCP)

| Componente | Cálculo | Valor |
| --- | --- | --- |
| UUCP | 20 + 205 | 225 |
| TCF | 0,60 + 0,01 × 51 | 1,11 |
| ECF | 1,40 − 0,03 × 14 | 0,98 |
| UCP | 225 × 1,11 × 0,98 | 244,76 |

UCP ≈ 244,76 puntos de caso de uso.

El UCP baja de 257,40 a 244,76. El alza de T4 (TCF 1,10 ->1,11) es más que compensada por la mejora de E6 (ECF 1,04 ->0,98): el efecto neto del cierre de diseño es una estimación menor y más estable.

## 2.7. Paso 7 - Esfuerzo estimado

El esfuerzo se obtiene multiplicando los UCP por un factor de productividad (horas-hombre por UCP). Schneider & Winters proponen elegir el factor contando los factores de entorno desfavorables (E1–E6 con valor < 3 y E7–E8 con valor > 3): si el total es ≤ 2 se usan 20 h/UCP; si es 3–4 se usan 28 h/UCP; si es ≥ 5 conviene reconsiderar el proyecto.

En este caso ese conteo es 2 (E1 < 3 y E7 > 3) ≤ 2, por lo que se adopta el factor de 20 h/UCP.

Esfuerzo de construcción ≈ 4.895 horas-hombre.

El esfuerzo que surge directamente de multiplicar los puntos de caso de uso finales por el factor de productividad adoptado es: 244,76 UCP × 20 h/UCP = 4.895,1 h (≈ 4.895 horas-hombre). Esta cifra es la cantidad de trabajo total a construir, y es independiente de la jornada diaria: depende solo del UCP y del factor de productividad, no de cuántas horas por día dedique el equipo.

## 2.7.1. Factor de conversión a persona-mes - dos escenarios

El esfuerzo en horas-hombre se traduce a persona-mes y a duración de calendario según cuántas horas aporta cada persona por mes. Se presentan dos escenarios en paralelo:

- Caso hipotético - 160 h/persona-mes (20 días × 8 h): es el estándar teórico de jornada completa.

- Caso práctico - 120 h/persona-mes (20 días × 6 h): es la jornada real estimada que el grupo (estudiantes de 7° año, dedicación parcial) dedicará efectivamente al proyecto.

Para cada escenario se calculan tres métricas y se indica cuánto varía cada una respecto del otro:

| Métrica | Cálculo | Hipotético (160 h) | Práctico (120 h) | ¿Varía? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) Esfuerzo de construcción (h-hombre) | 244,76 UCP × 20 h/UCP | 4.895 h | 4.895 h | Invariante (depende del UCP, no de la jornada) |
| (b) Equivalente en persona-mes | esfuerzo ÷ (h/persona-mes) | 30,6 p-mes | 40,8 p-mes | Distinto (+33 %) |
| (c) Duración en meses calendario (7 pers.) | persona-mes ÷ 7 | ≈ 4,4 meses | ≈ 5,8 meses | Distinto (+1,5 meses) |

Capacidad disponible para la ventana de 4 meses (7 personas × 4 meses × h/persona-mes), comparada contra el esfuerzo de 4.895 h:

| Escenario | Capacidad 4 meses | Esfuerzo (19 CU) | ¿Entra en 4 meses? |
| --- | --- | --- | --- |
| Hipotético (160 h) | 7 × 4 × 160 = 4.480 h | 4.895 h | No - déficit ≈ 415 h |
| Práctico (120 h) | 7 × 4 × 120 = 3.360 h | 4.895 h | No - déficit ≈ 1.535 h |

El trabajo total a construir (4.895 h) es el mismo en ambos escenarios: una jornada más corta no agranda ni achica el sistema. Lo que cambia es el tiempo de calendario: con 6 h/día (caso práctico) el mismo trabajo se reparte en menos horas por mes, de modo que la duración se alarga de ~4,4 a ~5,8 meses y la capacidad disponible en una ventana fija de 4 meses se reduce de 4.480 a 3.360 h. En ninguno de los dos escenarios el alcance completo de los 19 CU entra en 4 meses; en el caso práctico el déficit es de ~1.535 h (≈ 46 % por encima de la capacidad). Esto motiva acotar el alcance a una versión alpha/beta (sección 5.2- 5.3).

Referencia de sensibilidad: con un factor más conservador de 28 h/UCP el esfuerzo ascendería a ~6.853 h; el rango 20–28 h/UCP encuadra el escenario optimista–conservador habitual del método.

## 2.7.2. Ajuste de esfuerzo por arquitectura (U-2), integrado al UCP extendido (sección 2.8)

| CU | Nombre | Peso | E6 | E8 | ECF_CU | UCP_CU | Arquitectura | f | Esfuerzo aj. (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Registrar presencia mediante tarjeta SUBE | 15 | 3 | 4 | 1,07 | 17,82 | Hexagonal (oblig.) | 1,00 | 356 |
| CU-02 | Registrar presencia mediante ingreso manual de DNI | 15 | 3 | 4 | 1,07 | 17,82 | Hexagonal (oblig.) | 1,00 | 356 |
| CU-03 | Operar el tótem en modo offline | 10 | 3 | 4 | 1,07 | 11,88 | Hexagonal (oblig.) | 1,00 | 238 |
| CU-04 | Sincronizar registros pendientes (FIFO) | 10 | 4 | 4 | 1,01 | 11,21 | Hexagonal (oblig.) | 1,00 | 224 |
| CU-05 | Encender o apagar el tótem mediante botón físico | 10 | 4 | 4 | 1,01 | 11,21 | Capas (firmware) | 0,85 | 191 |
| CU-06 | Visualizar el panel de asistencia en tiempo real | 10 | 4 | 2 | 0,95 | 10,55 | MVVM | 0,85 | 179 |
| CU-07 | Corregir manualmente un registro de asistencia | 10 | 4 | 3 | 0,98 | 10,88 | Hexagonal (oblig.) | 1,00 | 218 |
| CU-08 | Vincular tarjeta SUBE con alumno | 10 | 4 | 3 | 0,98 | 10,88 | Hexagonal (oblig.) | 1,00 | 218 |
| CU-09 | Registrar un retiro anticipado | 10 | 4 | 3 | 0,98 | 10,88 | Hexagonal (oblig.) | 1,00 | 218 |
| CU-10 | Marcar una inasistencia como falta no computable | 10 | 4 | 3 | 0,98 | 10,88 | Hexagonal (oblig.) | 1,00 | 218 |
| CU-11 | Completar el libro de aula diario | 10 | 4 | 3 | 0,98 | 10,88 | Hexagonal (oblig.) | 1,00 | 218 |
| CU-12 | Consultar notificaciones de cambios sobre la planilla | 10 | 4 | 3 | 0,98 | 10,88 | MVVM | 0,85 | 185 |
| CU-13 | Consultar la planilla de asistencia del propio curso | 10 | 5 | 2 | 0,89 | 9,88 | MVVM | 0,85 | 168 |
| CU-14 | Consultar el historial de asistencia propio | 10 | 5 | 2 | 0,89 | 9,88 | MVVM | 0,85 | 168 |
| CU-15 | Consultar el historial del hijo o tutelado | 10 | 5 | 2 | 0,89 | 9,88 | MVVM | 0,85 | 168 |
| CU-16 | Recibir notificación automática de eventos relevantes | 10 | 3 | 3 | 1,04 | 11,54 | Hexagonal (oblig.) | 1,00 | 231 |
| CU-17 | Revisar reportes y estadísticas institucionales | 10 | 4 | 2 | 0,95 | 10,55 | MVVM | 0,85 | 179 |
| CU-18 | Supervisar el estado operativo de los tótems | 10 | 3 | 3 | 1,04 | 11,54 | Hexagonal (oblig.) | 1,00 | 231 |
| CU-19 | Cerrar el ciclo lectivo e inicializar el siguiente | 15 | 4 | 3 | 0,98 | 16,32 | Hexagonal (oblig.) | 1,00 | 326 |

Extensión propia del grupo respecto del método estándar de Karner, integrada desde la v0.4 al UCP extendido de la sección 2.8. Fundamento del apartamiento: Karner convierte tamaño en esfuerzo con un factor de productividad único, pero el costo por punto no es uniforme cuando conviven arquitecturas de peso distinto; el método estándar sobreestima los CU implementados con patrones más livianos. El ajuste corrige el esfuerzo (no el tamaño) según la arquitectura asignada a cada CU. Hexagonal (Ports & Adapters) en los casos de mayor robustez; MVVM en los de UI/consulta; capas (Transaction Script) en firmware simple. Factor de esfuerzo: hexagonal = 1,00; MVVM y capas = 0,85 (-15 %).

Clean Architecture se recomienda como alternativa a hexagonal en CU-19 (mismo costo, factor 1,00). Parte de actores (UUAW global): 21,76 UCP → 435 h. La tabla siguiente combina, por caso de uso, las columnas de ECF (extensión U-1, §2.5.1) con las de arquitectura y esfuerzo ajustado (extensión U-2).

Totales:

| Escenario | Tamaño | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| Canónico Karner (baseline preservado) | 244,76 UCP | 4.895 h |
| Extendido U-1 (ECF por CU, sin factor de arquitectura) | 247,09 UCP | 4.942 h |
| Extendido U-1 + U-2 (con factor de arquitectura), estimación oficial v0.4 | 247,09 UCP | 4.723 h |

## 2.8. UCP extendido con baseline Karner preservado: integración de U-1/U-2/U-3

La integración de las tres extensiones del grupo conforman una única estimación oficial, el UCP extendido, manteniendo visible y reproducible el cálculo canónico de Karner como baseline.

El apartamiento respecto del método estándar es deliberado y acotado: cada extensión conserva su fundamento en la sección donde se define (U-3 en 2.1.1, U-1 en 2.5.1, U-2 en 2.7.2) y el baseline permite en todo momento comparar contra la estimación que produciría el método puro.

Fórmula del tamaño extendido: UCP_ext = Σ [Peso_CU × TCF × ECF_CU] + (UUAW × TCF × ECF_global),

Donde: ECF_CU = 1,40 − 0,03 × (9,0 + 2·E6_CU − E8_CU) según 2.5.1 y la parte de actores (UUAW = 20) se ajusta con el ECF global (0,98) por no ser atribuible a un CU particular.

Resultado: UCP_ext = 247,09 (225,33 de casos de uso + 21,76 de actores).

Fórmula del esfuerzo extendido: Esfuerzo_ext = Σ [UCP_CU × 20 h/UCP × f_arq] + (21,76 × 20 h/UCP), con f_arq según 2.7.2 (hexagonal 1,00; MVVM/capas 0,85) y el factor de productividad de 20 h/UCP de la regla de Schneider & Winters (2.7), que se mantiene sin cambios.

Resultado: Esfuerzo_ext ≈ 4.723 h (4.942 h si no se aplica el factor de arquitectura).

La U-3 (matriz de control de acceso) se integra sin ponderación numérica: no altera UAW, UUCW ni los factores, porque su contenido ya está capturado por la clasificación de actores de Karner y por T11 en su valor máximo (fundamento completo en 2.1.1). Es insumo cualitativo y de trazabilidad del cálculo extendido.

Trazabilidad de valores (anteriores y nuevos): la estimación oficial pasa de 244,76 UCP / 4.895 h (canónico Karner, vigente hasta v0.3) a 247,09 UCP / 4.723 h de esfuerzo con ajuste de arquitectura (4.942 h sin dicho ajuste). Los valores canónicos no se eliminan: quedan como baseline en 2.6 y 2.7 y en la tabla de Totales de 2.7.2. Nota de vigencia: números congelados como definitivos el 2026-07-03. El Análisis de Robustez v0.1 (revisión Jacobson de los 19 diagramas contra Casos v1.7) confirmó la estructura de los 19 CU: ninguna corrección altera pasos de un escenario principal ni la clasificación de ningún CU, por lo que la condición de congelamiento queda cumplida.

3. Conclusiones

## 3.1. Viabilidad

El tamaño funcional estimado (baseline Karner: 244,76 UCP ≈ 4.895 h; el UCP extendido oficial cuenta con 247,09 UCP, y un esfuerzo de 4.723 h con ajuste de arquitectura, sección 2.8), y corresponde a un sistema de complejidad media-alta, impulsado por su naturaleza distribuida (T1=5), las exigencias de seguridad y privacidad de datos de menores (T11=5, Ley 25.326) y la portabilidad multiplataforma (T8).

Para un equipo estudiantil con dedicación parcial, el esfuerzo del alcance completo de los 19 CU no entra en una ventana de 4 meses en ninguno de los dos escenarios de jornada (baseline: déficit de ~415 h con 8 h/día y de ~1.535 h con 6 h/día, sección 2.7.1; la conclusión se mantiene con el esfuerzo extendido de 4.723 h: déficit de ~243 h y ~1.363 h respectivamente).

La recomendación es priorizar el despliegue mínimo viable (mono-tótem) y su núcleo funcional -registro de presencia (CU-01/CU-02), resiliencia del dispositivo (CU-03/CU-04/CU-05), gestión del Preceptor (CU-06/CU-07) y consultas (CU-13/CU-14/CU-15)-, dejando para iteraciones posteriores los CU de mayor costo marginal y menor criticidad inmediata (reportes avanzados, cierre de ciclo completo).

## 3.2. Observaciones y deuda técnica

- Detección de tardanza (incorporada 2026-06-20): se agregó al tótem la detección automática de tardanza (registro de presencia (SUBE/DNI) posterior a la ventana de tolerancia de 15 min desde el inicio del bloque → estado «presente con tardanza», imputación de ¼ de falta al RITE y aviso inmediato y exclusivo al preceptor del curso (CU-01 ext. 6a / CU-02 ext. 7a)). Esta funcionalidad NO modifica el UCP: se modela como extensión de CU-01/CU-02, que ya son Complejos (≥ 8 transacciones, peso 15) y, por la convención de conteo (sección 1.1), las extensiones no alteran la clasificación; no agrega actores; y su mayor complejidad de procesamiento ya está absorbida por T4, que se encuentra en su valor máximo (5). En consecuencia, el tamaño funcional se mantiene en 244,76 UCP (≈ 4.895 h).

- Sensibilidad de CU-01/CU-02: su clasificación como Complejos depende de contar los 8 pasos del escenario principal como transacciones. Bajo una definición más estricta de transacción (round-trip estímulo–respuesta), podrían caer a Medio, reduciendo el UUCW en 10 puntos.

- Factores de diseño cerrados (2026-06-17): la auto-escalada de alertas técnicas y las ventanas de tolerancia/offline de notificación quedaron definidas (en la sesión de definición técnica del 2026-06-17) y aplicadas a las máquinas de estado y diagramas de la Fase 2. Su mayor complejidad de procesamiento elevó T4 de 4 a 5 (TCF 1,10 ->1,11), ya incorporado a este recálculo.

- Estabilidad de requerimientos (E6=4): los puntos antes “pendientes de definición institucional” (umbral de tardanza por defecto 30 min, comportamiento offline de notificaciones, auto-escalada) están cerrados; en consecuencia, E6 pasó de 3 a 4, lo que redujo el ECF de 1,04 a 0,98 y mejoró la previsibilidad de la estimación.

- Naturaleza de la estimación: el UCP es una estimación temprana de tamaño, no un compromiso de cronograma. Debe recalibrarse al cerrar el diseño y tras las primeras iteraciones, ajustando el factor de productividad con datos reales del equipo.

# 4. Resumen para el equipo de proyecto

A modo de referencia rápida, se sintetizan a continuación los datos numéricos más relevantes de esta estimación.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Casos de uso analizados | 19 CU (Casos de Uso Fully Dressed v1.3.6) |
| Puntos de Caso de Uso (UCP) | 247,09 (UCP extendido oficial v0.4; baseline Karner: 244,76; recálculo 2026-06-17, antes 257,40) |
| Factor de productividad adoptado | 20 h/UCP (regla Schneider & Winters) |
| Esfuerzo de construcción (19 CU) | 4.723 h, extendido con ajuste de arquitectura (4.942 h sin ajuste; baseline Karner: 4.895 h; invariante a la jornada) |
| Equipo de proyecto | 7 personas (estudiantes de 7° año, dedicación parcial) |
| Persona-mes (19 CU) | 30,6 p-mes (160 h) · 40,8 p-mes (120 h) |
| Duración de calendario (19 CU, 7 pers.) | ≈ 4,4 meses (160 h) · ≈ 5,8 meses (120 h) |
| ¿Entra el alcance completo en 4 meses? | No (déficit ≈ 415 h con 160 h; ≈ 1.535 h con 120 h) |
| Alcance objetivo alpha/beta (4 meses) | 12 CU: CU-01/02/03/04/05/06/07/08/10/13/14/15 ->159,91 UCP ≈ 3.198 h (baseline; vista extendida: 161,24 UCP ≈ 3.071 h); sí entra (práctico 120 h: holgura ≈ 162 h baseline / ≈ 289 h extendida) – sección 5 |

Nota: el esfuerzo de construcción (4.895 h) no depende de la jornada; lo que cambia entre escenarios es la persona-mes y la duración de calendario (sección 2.7.1).

# 5. Alcance / objetivo - versión beta para 4 meses

Dado que el alcance completo de los 19 CU no entra en la ventana de 4 meses (sección 2.7.1) bajo el caso práctico (6 h/día), se define un subconjunto mínimo e indispensable que entregue un sistema básico pero funcional de registro de asistencia dentro del plazo disponible. Se toma como línea base la recomendación de sección 3.1 y se la finaliza justificando las inclusiones y exclusiones. Desde la v0.5, el subconjunto se alinea además con el Análisis MoSCoW v0.1: contiene los nueve casos de uso Must de la Fase 1, de modo que ningún Must queda fuera del alcance comprometido.

## 5.1. Subconjunto seleccionado (12 CU)

| CU | Nombre | Clase | Peso | Por qué entra en el alpha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Registrar presencia mediante tarjeta SUBE | Complejo | 15 | Núcleo: registro de presencia primario por NFC. |
| CU-02 | Registrar presencia mediante ingreso manual de DNI | Complejo | 15 | Núcleo: fallback cuando falla el NFC. |
| CU-03 | Operar el tótem en modo offline | Medio | 10 | Resiliencia indispensable (cortes de red). |
| CU-04 | Sincronizar registros pendientes (FIFO) | Medio | 10 | Cierra el lazo del modo offline. |
| CU-05 | Encender o apagar el tótem mediante botón físico | Medio | 10 | Operación física básica del dispositivo. |
| CU-06 | Visualizar el panel de asistencia en tiempo real | Medio | 10 | Valor inmediato para el Preceptor. |
| CU-07 | Corregir manualmente un registro de asistencia | Medio | 10 | Sin corrección el dato no es confiable. |
| CU-08 | Vincular tarjeta SUBE con alumno | Medio | 10 | Prerrequisito de CU-01: sin binding card-alumno el registro de presencia por NFC no identifica a nadie. |
| CU-10 | Marcar una inasistencia como falta no computable | Medio | 10 | Must en el Análisis MoSCoW v0.1: la exactitud del RITE (RF-17) exige excluir las faltas no computables del cómputo desde el primer día del piloto. |
| CU-13 | Consultar la planilla de asistencia del propio curso | Medio | 10 | Consulta básica del Profesor (solo lectura). |
| CU-14 | Consultar el historial de asistencia propio | Medio | 10 | Consulta básica del Alumno. |
| CU-15 | Consultar el historial del hijo o tutelado | Medio | 10 | Consulta básica de la Familia (visibilidad sin push). |

- Se incluye CU-08 (vincular SUBE): aunque no figura en la lista de sección 3.1, es prerrequisito funcional de CU-01 -el registro de presencia por NFC necesita que la tarjeta esté asociada a un alumno-; sin él, el registro de presencia primario no opera.

- Se incluye CU-10 (falta no computable): tampoco figura en la lista de sección 3.1, pero el Análisis MoSCoW v0.1 lo clasifica Must -la exactitud del RITE (RF-17) exige excluir las faltas no computables del cómputo desde el primer día-; dejarlo fuera contradiría la priorización del timebox de la Fase 1. Su costo marginal es acotado (Medio, 10 puntos; ≈ 218 h extendidas).

- Se excluye CU-16 (notificación automática a la familia): es valor agregado, no condición de funcionamiento básico, y su lógica recién cerrada (ventana de tolerancia, suspensión offline, job diario) agrega complejidad de procesamiento. La familia conserva visibilidad mediante la consulta de CU-15. Se difiere a beta.

- Se excluyen CU-09/11/12, CU-16, CU-17, CU-18 y CU-19 (retiro anticipado, libro de aula, discrepancias, notificación automática a la familia, reportes institucionales, supervisión técnica y cierre de ciclo): aportan al sistema completo pero no son indispensables para un MVP de registro de asistencia en 4 meses; se difieren a iteraciones posteriores. Ninguno de ellos es Must en el Análisis MoSCoW v0.1 (CU-09/11/12/16/17/19 son Should con workaround vigente; CU-18 es Could en mono-tótem).

## 5.2. Recálculo para el subconjunto alpha

Se recalculan los pesos con los actores participantes (sin la Dirección, que solo aparece en CU-17, excluido) y los 12 CU. Los factores de ajuste no cambian (la complejidad técnica de la plataforma y el entorno del equipo son los mismos): TCF = 1,11, ECF = 0,98.

- UUAW (alpha): Tótem (Medio, 2) + 5 actores humanos × 3 (Alumno, Preceptor, Profesor, Familia, Administrador técnico) = 17.

- UUCW (alpha): 2 Complejos × 15 + 10 Medios × 10 = 30 + 100 = 130.

- UUCP (alpha): 17 + 130 = 147.

- UCP (alpha): 147 × 1,11 × 0,98 = 159,91.

- Esfuerzo (alpha): 159,91 × 20 h/UCP = 3.198,1 h ≈ 3.198 horas-hombre.

- Vista extendida (U-1 + U-2, sección 2.8) del mismo subconjunto: UCP_ext (alpha) = 161,24 (142,75 de los 12 CU con su ECF individual + 18,49 de actores, con UUAW alpha = 17); esfuerzo extendido con factor de arquitectura ≈ 3.071 h. El tamaño sube levemente y el esfuerzo baja, por la mayor proporción de CU MVVM/capas en el subconjunto.

## 5.3. Verificación de encaje en 4 meses

| Métrica | Hipotético (160 h) | Práctico (120 h) |
| --- | --- | --- |
| Esfuerzo de construcción | 3.198 h | 3.198 h |
| Persona-mes (÷ h/p-mes) | 20,0 p-mes | 26,7 p-mes |
| Duración calendario (÷ 7 personas) | ≈ 2,9 meses | ≈ 3,8 meses |
| Capacidad disponible 4 meses (7 × 4 × h) | 4.480 h | 3.360 h |
| ¿Entra en 4 meses? | Sí (holgura ≈ 1.282 h) | Sí (holgura ≈ 162 h) |

Conclusión. El alcance alpha de 12 CU (159,91 UCP ≈ 3.198 h) entra en la ventana de 4 meses incluso bajo el caso práctico de 6 h/día: la duración estimada es ≈ 3,8 meses y queda una holgura de ≈ 162 h (≈ 5 %) sobre la capacidad de 3.360 h, margen ajustado que exige disciplina en integración, pruebas y la presentación final. Bajo la vista extendida v0.5 (161,24 UCP; esfuerzo ≈ 3.071 h, sección 2.8) la holgura práctica sube a ≈ 289 h (≈ 9 %). Los 7 CU restantes (CU-09, CU-11, CU-12, CU-16, CU-17, CU-18, CU-19) se difieren a beta / iteraciones posteriores; ninguno es Must en el Análisis MoSCoW v0.1.