## Cronograma_Gantt
PLANIFICACIÓN DE PROYECTO - CRONOGRAMA & BACKLOG | [8 empty] | MÉTRICAS DEL PROYECTO
E.E.S.T. N.º 2 "Educación y Trabajo" ¦ Control de Hitos y Entregables | [8 empty] | Total Tareas: | 13
[9 empty] | Avance General: | 86.15%
[9 empty] | Tareas Completadas: | 11
ID | Fase / Módulo | Tarea / Entregable | Responsable | Día Inicio | Duración (Días) | Predecesora | Estado | Avance %
T-01 | 00. Gestión | Definición de Project Charter y Asignación de Roles | Alan Martinez | 1 | 1 | - | Completado | 100%
T-02 | 00. Gestión | Estructuración de Google Drive y Repositorio GitHub | Alan Martinez | 1 | 1 | T-01 | Completado | 100%
T-03 | 01. Análisis | Redacción del Documento de Visión y Alcance (MVP) | Alan Martinez | 1 | 1 | T-01 | Completado | 100%
T-04 | 01. Análisis | Especificación de Requerimientos (SRS) y Casos de Uso | Alan Martinez | 1 | 1 | T-03 | Completado | 100%
T-05 | 02. Arquitectura | Diseño del Modelo ER y Tablas de Auditoría en PostgreSQL | Alan Martinez | 1 | 1 | T-04 | Completado | 100%
T-06 | 02. Arquitectura | Diagramación UML (Clases, Secuencia y C4) | Marcos Silvani | 1 | 4 | T-04 | Completado | 100%
T-07 | 03. Desarrollo | Setup de Servidor Node.js + Auth JWT + API REST | Ivan Cardozo | 2 | 2 | T-05 | Completado | 100%
T-08 | 03. Desarrollo | Implementación Gateway Socket.IO + Integración FCM | Alex Heredia / Ivan Cardozo | 3 | 2 | T-07 | Completado | 100%
T-09 | 03. Desarrollo | Desarrollo SPA Frontend Web Dashboard (React) | Franco Sarrautte | 3 | 2 | T-06 | Completado | 100%
T-10 | 03. Desarrollo | Desarrollo App Móvil Botón Pánico (React Native) | Franco Sarrautte | 3 | 2 | T-06 | Completado | 100%
T-11 | 04. Pruebas | Pruebas Integradas, Medición de Latencia y Bug Fixing | Alex Heredia / Franco Sarrautte | 4 | 1 | T-08, T-09, T-10 | Completado | 100%
T-12 | 05. Cierre | Consolidación de Documentación Técnica Final e Informe | Alan Martinez | 5 | 1 | T-11 | En progreso | 20%
T-13 | 05. Cierre | Preparación de Diapositivas, Script y Demo de Defensa | Todos | 5 | 1 | T-12 | Pendiente | 0%

## Matriz_RACI
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RACI)
R = Responsable ¦ A = Aprobador ¦ C = Consultado ¦ I = Informado
Entregable / Actividad | Alan Martinez (Líder) | Ivan Cardozo Backend | Alex Heredia Real-Time | Franco Sarrautte Web/Mobile | Marcos Silvani UML Designer
Project Charter & Gobernanza | A / R | I | I | I | I
Documento de Visión y Alcance (MVP) | A / R | C | C | C | C
Especificación de Requerimientos (SRS) | A | R | C | C | C
Modelo ER y Base de Datos PostgreSQL | A | R | C | I | I
Diagramación UML y Arquitectura SAD | A / R | C | C | I | I
Servidor Express / NestJS & Auth JWT | A | R | C | I | I
Gateway Socket.IO & Push FCM | A | C | R | I | I
Interfaz Web React (Dashboard) | A | I | I | R | I
Aplicación Mobile React Native | A | I | I | I | R
Ejecución de Pruebas & Latencia | A | R | R | R | R
Informe Técnico Final & Presentación | A / R | C | C | C | C

## Riesgos_y_Decisiones
REGISTRO DE RIESGOS Y DECISIONES TÉCNICAS
ID | Tipo | Descripción del Riesgo / Decisión | Impacto | Probabilidad | Estrategia de Mitigación / Justificación | Estado
R-01 | Riesgo Técnico | Alta latencia en notificaciones Push (FCM) con celulares bloqueados. | Alto | Media | Implementar Socket.IO como canal primario en primer plano y FCM en background. | Abierto
R-02 | Riesgo Tiempo | Incompatibilidad de horarios para integración de los 5 módulos. | Alto | Alta | Fijar contratos de API REST y payload de WebSockets desde el Día 2. | Mitigado
D-01 | Decisión Stack | Congelamiento de stack: Node.js + PostgreSQL + React + React Native. | Alto | N/A | Evita deuda técnica y búsquedas de alternativas durante los 5 días. | Aprobado
D-02 | Decisión DB | Uso de PostgreSQL con tipos ENUM para estados y JSONB para auditoría. | Medio | N/A | Garantiza consistencia ACID estricta y flexibilidad en la telemetría. | Aprobado